## Forside
Veileder for fulltekstpublisering i eInnsyn
Verktøy for gevinstrealisering
Innholdsfortegnelse | Om veileder for fulltekstpublisering i eInnsyn Dette er en praktisk rettet veileder for deg som skal implementere eInnsyn i virksomheten. Målgruppen for veilederen er virksomhetsledere og prosjektledere for innføringen av eInnsyn. Dette dokumentet er en av verktøyene i veilederen.
0. Om gevinstrealisering
1. Gevinstkartlegging
- Introduksjon
- Endrings- og gevinstoversikt
- Gevinstvurdering
2. Gevinstplanlegging
- Introduksjon
- Gevinstplan
3. Gevinstoppfølging
- Introduksjon
- Oppfølgingsmal
4. Tips til måleindikatorer

## Om gevinstrealiseirng
Til forsiden
Om gevinstrealisering for eInnsyn
Gevinster er verdier, positive effekter som oppnås ved å implementere nye løsninger i drift.
Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster.
Gevinster skapes når mennesker utfører tjenester og arbeidsprosesser på nye måter. eInnsyn kan gi store gevinster i form av spart tid for offentlige virksomheter og økt åpenhet for innbyggere og presse. Forutsetningen er at eInnsyn gjør at arbeidsflyten blir mer effektiv, og tid brukt på innsynskrav kan reduseres. Fulltekstpublisering av saksdokumenter vil gjøre at innbyggere opplever mer åpenhet i forvaltningen. For å realisere gevinstene, må ansatte i organisasjonen ledes gjennom en endringsreise. Underveis skal ansatte bygge ny kompetanse, utvikle nye holdninger og endre adferd slik at de blir i stand til å realisere gevinstene. Gevinstrealisering handler om å drive organisasjonen gjennom endring. Dette skjer gjennom å identifisere gevinster, planlegge, måle og følge opp. I tillegg er det viktig med aktiviteter for å utløse endring gjennom dialog for å skape engasjement blant ansatte.
Gevinstrealisering på 1-2-3 Tre hovedaktiviteter utgjør en god gevinstrealiseringsprosess. Gevinstkartlegging handler om å definere gevinster basert på endringene dere har identifisert, og gjøre enkle beregninger av disse. Gevinstplanlegging betyr å utarbeide tiltak for å realisere gevinstene, som f.eks. opplæring i nye rutiner eller å bestille ny funksjonalitet til saksbehandlingsverktøyet som brukes. Det er også viktig å etablere en tydelig oppfølgingsstruktur i linjen som kan følge opp gevinstene over tid ved å måle og rapportere. Gevinstoppfølging skjer etter at eInnsyn er tatt i bruk. Jevnlige målinger av gevinstene gjør det mulig å dokumentere gevinstene og iverksette korrigerende tiltak ved behov.

## Gevinstkartlegging_intro
Til forside
Introduksjon til gevinstkartlegging
1) Ta utgangspunkt i nye rutiner Dere har allerede kartlagt dagens rutiner og utformet nye rutiner som en del av den anbefalte prosessen i veilederen. Sammenlign de to for å identifisere alle endringene i rutiner. Skriv disse endringene inn i en endrings- og gevinstoversikt.
2) Identifiser gevinster fra endringene For hver endring må dere analysere hvilke gevinster denne endringen kan gi, som f.eks. spart tid for saksbehandler. For hver gevinst beskriver dere kort hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at gevinsten blir realisert.
3) Vurder gevinstene Etter at gevinstene er identifisert må dere lage en gevinstvurdering. Bruk malen i denne filen, og se på eksemplene for veiledning Skriv inn hvordan dere kan måle gevinsten, og gjør enkle estimater for hvor mye tid som kan spares, eller hvor mye bedre kvalitet tjenesten får. Husk å definere hvordan spart tid skal brukes.

## Endrings-gevinstoversikt
Til forside
Endrings- og gevinstoversikt for eInnsyn
Arbeidsprosess | Endring | Gevinst | Forutsetninger
[Oppgi arbeidsprosessen som skal endres, som f.eks. "Behandling av innsynsbegjæring"] | [Beskriv kort hva som skal gjøres på en ny måte, som f.eks. "Offentlige saksdokumenter fulltekstpubliseres"] | [Oppgi gevinsten som endringen medfører, som f.eks. "Spart tid ved å unngå fremtidige innsynsbegjæringer"] | [Beskriv kort forutsetningene for at gevinsten blir realisert, som f.eks. "Definere hva den frigjorte tiden skal brukes på, gjennomføre grundig opplæring for saksbehandlere, forankre endringen med ledelsen og saksbehandlerne"]
EKSEMPEL PÅ UTFYLLING:
[Arbeidsprosess 1] | [Endring A] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring B] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring C] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
[Arbeidsprosess 2] | [Endring D] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring E] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring F] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]

## Gevinstvurdering
Til forside
Gevinstvurdering for eInnsyn
GEVINSTER - SPART TID
Gevinst | Resultatindikator | Kilde | Nullpunkt | Målverdi | Sparte årsverk per år |  |  |  |  | Hvordan "omsettes" spart tid
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi tiden som vil spares når den nye løsningen er implementert] | [Oppgi resultatindikator] | [Oppgi kilde til data for måling av resultatindikatoren] | [Oppgi dagens verdi på resultat-indikatoren. Inkluder måleenhet] | [Oppgi verdien på resultat-indikatoren som dere forventer å oppnå innen fem år] | [Oppgi sparte årsverk for i år. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for neste år. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for år 3. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for år 4. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for år 5. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Definer hvilken andel av tiden som skal omdisponeres til andre oppgaver og beskriv disse oppgavene kort. Definer hvilken andel av tiden som skal hentes ut av budsjettene]
EKSEMPEL:
Mindre tid forbrukt på å behandle innsynsbegjæringer | Antall innsynsbegjæringer virksomheten behandler per år | Sak-/arkivsystem | 2000 innsyns-begjæringer | 500 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | Tiden skal brukes på kjerneoppgaver
GEVINSTER - ØKT KVALITET
Gevinst | Resultatindikator | Kilde | Nullpunkt | Målverdi | Når kvalitetsgevinster blir synlige |  |  |  |  | Gevinstvurdering | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi kvalitetsgevinster som vil oppnås når den nye løsningen er implementert] | [Oppgi resultatindikator] | [Oppgi kilde til data for måling av resultatindikatoren] | [Oppgi dagens verdi på resultat-indikatoren. Inkluder måleenhet] | [Oppgi verdien på resultat-indikatoren som dere forventer å oppnå innen fem år] | [Sett inn et kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn et kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn et kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn et kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn et kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Vurder gevinsten på en skala fra 1 til 5. Se veiledning i kommentaren til cellen.] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPEL:
Virksomheten blir mer åpen mot publikum | Andel av saksdokumenter som fulltekstpubliseres | eInnsyn for antall fulltekstpubliserte saksdokumenter. Sak-/arkivsystem for antall saksdokumenter totalt | 5% | 50% |  |  | X | X | X | 5
| Andel av fulltekstpubliserte saksdokumenter som blir åpnet av publikum | eInnsyn for antall fulltekstpubliserte saksdokumenter og antall fulltekstpubliserte saksdokumenter som blir åpnet | 20% | 60% |  |  |  | X | X | 4
KOSTNADER - INVESTERINGER
Investering |  | Beskrivelse |  |  | Investeringer per år |  |  |  |  | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi investeringer som kreves for å implementere løsningen] |  | [Beskriv investeringene kort] |  |  | [Oppi kronebeløp for i år. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for neste år. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 3. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 4. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 5. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPLER:
Anskaffelse av ny funksjonalitet i sak-/arkivsystem |  | Ny funksjonalitet for å gjøre offentlighetsvurdering til en integrert del av saksbehandlingsprosessen |  |  | - | 150000 | - | - | -
Ny server |  | Server for å lagre saksdokumenter som skal fulltekstpubliseres |  |  | 15000 | - | - | - | -
KOSTNADER - LØPENDE DRIFTSKOSTNADER
Løpende driftskostnader |  | Beskrivelse |  |  | Ekstra driftskostnader per år |  |  |  |  | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi ekstra driftskostnader som den nye løsningen vil medføre - utover kostnadene som dere har i dag] |  | [Beskriv kostnadene kort] |  |  | [Oppi kronebeløp for i år] | [Oppi kronebeløp for neste år] | [Oppi kronebeløp for år 3] | [Oppi kronebeløp for år 4] | [Oppi kronebeløp for år 5] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPEL:
Drift av server |  | Drift av server for saksdokumenter |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Note on K19: På skala fra 1 til 5 1: Gevinsten har liten betydning for berørte parter. 2: Gevinsten er av middels eller stor betydning for berørte parter, men gir verdi til få brukere / ansatte. 3: Gevinsten er av middels betydning for berørte parter, og gir verdi til mange brukere / ansatte. 4: Gevinsten er av middels betydning for berørte parter, og gir verdi til svært mange brukere / ansatte. 5: Gevinsten er av stor betydning for berørte parter, og gir verdi til mange eller svært mange brukere / ansatte.

## Gevinstplanlegging_intro
Til forside
Introduksjon til gevinstplanlegging
Hva er en gevinstrealiseringsplan? Gevinstrealiseringsplanen er en plan for hvordan gevinstene dere har definert skal realiseres. Planen kobler gevinstene til konkrete tiltak, resultatindikatorer og gevinstansvarlige. Gevinstrealiseringsplanen tar utgangspunkt i endrings- og gevinstoversikten og gevinstvurderingen. | Hvorfor utarbeide gevinstrealiseringsplan? Gevinstrealiseringsplanen definerer hva som skal til for at gevinstene blir realisert, og hvordan resultatene skal måles over tid. Gevinstrealiseringsplanen er sentral i ansvarliggjøring av linjen for gevinstrealisering.
Hvordan utarbeide en gevinstrealiseringsplan?
STEG 1: Gå til arket "Gevinstplan". Skriv inn gevinstene fra gevinstvurderingen i kolonne A. STEG 2: Fyll inn resultatindikatorene i kolonne B. Én gevinst kan ha flere resultatindikatorer. STEG 3: Definer frist og ansvarlig per tiltak i kolonnene C og D. Hvis gevinsten er spart tid definerer du hvordan tiden omsettes i kolonne E. Skriv hvem som er gevinstansvarlig i kolonne F. Gevinstansvarlig er ansvarlig for at gevinsten følges opp i linjen. STEG 4: Skriv ned alle tiltak som må gjøres for å realisere gevinstene i kolonne G. Hver gevinst vil sannsynligvis kreve flere tiltak. Noen tiltak går på tvers av alle gevinster, og noen er unike for hver gevinst. | STEG 5: Fyll inn frist for hvert tiltak i kolonne H. Pass på at fristene legges opp sånn at aktivitetene gjøres i riktig rekkefølge. STEG 6: Skriv hvem som er ansvarlig for hvert tiltak i kolonne I. Husk å forankre gevinstplanen med de som berøres. Et minimum er å forankre den med alle som er gevinstansvarlige og tiltaksansvarlige. Se på eksemplene som ligger i gevinstplanen for inspirasjon.

## Gevinstplan
Til forside
Gevinstrealiseringsplan for eInnsyn
Gevinst | Resultatindikator | Hvordan måle og rapportere | Når gevinsten blir realisert | Hvordan gevinsten "omsettes" | Gevinstansvarlig | Tiltak for å realisere gevinsten | Frist for tiltak | Ansvarlig for tiltak
[Oppgi gevinst] | [Oppgi resultatindikator fra gevinstvurderingen] | [Beskriv kort hvordan resultatindikatoren skal måles og rapporteres på] | [Oppgi år eller kvartal når gevinsten blir synlig] | [Definer hvordan gevinsten skal omsettes. Tenk f.eks. hva den frigjorte tiden skal brukes på] | [Oppgi gevinstansvarlig] | [Oppgi tiltak] | [DD.MM.ÅÅ] | [Oppgi ansvarlig]
EKSEMPLER:
Mindre tid forbrukt på innsynsbegjæringer | Antall innsynsbegjæringer virksomheten mottar | Hente ut tall for antall innsynsbegjæringer mottatt siste 12 mnd. fra sak./arkivsystemet. Hentes månedlig og rapporteres i ledermøter | Slutten av 2019 | Tiden skal brukes på kjerneoppgaver | Seksjonsleder | Planlegge og gjennomføre opplæring i offentlighetsvurdering for saksbehandlere | 2018-01-15 | Ola Nordli
[6 empty] | Anskaffe og implementere ny funksjonalitet i sak-/arkivsystemet | 01..02.2018 | Kari Sørli
[6 empty] | Planlegge og gjennomføre opplæring i ny funksjonalitet og nye saksbehandlingsrutiner for saksbehandlere og ledere | 2018-03-01 | Jens Vestli
[6 empty] | … | … | …
Virksomheten blir mer åpen mot publikum | Andel av saksdokumenter som fulltekstpubliseres | Tall for antall fulltekstpubliserte saksdokumenter hentes fra eInnsyn en gang i måneden. Tall for totalt antall ferdigstilte saksdokumenter for samme måned hentes i sak-/arkivsystem. Andelen fulltekstpubliserte saksdokumenter rapporteres i månedlige ledermøter | Tredje kvartal 2019 |  |  | Samme tiltak som for gevinsten over
| Andel av fulltekstpubliserte saksdokumenter som blir åpnet av publikum | Antall fulltekstpubliserte saksdokumenter som blir åpnet hentes fra eInnsyn månedlig, sammen med antall ferdigstilte saksdokumenter. Andelen saksdokumenter som åpnes rapporteres i månedlige ledermøter | Første halvdel 2020 |  |  | Lage en informasjonsside på hjemmesiden til virksomheten som opplyser publikum om hvor eInnsyn er og at de kan finne saksdokumenter der. | 2018-04-01 | Ida Østli
[6 empty] | … | … | …

## Gevinstoppfølging_intro
Til forside
Introduksjon til gevinstoppfølging
Hva er gevinstoppfølging? Gevinstoppfølging innebærer måling og rapportering på resultatindikatorer. Det er viktig at det er tydelig definert hvem som skal måle resultatindikatorene og hvor ofte. Resultatindikatorene gir en pekepinn på om gevinstene blir realisert etter planen. Ved avvik, er det viktig å definere og iverksette korrigerende tiltak. | Hvorfor følge opp gevinster? Gevinstoppfølging er nødvendig for å kunne realisere forventede gevinster. Jevnlig og tett oppfølging sikrer at utviklingen i organisasjonen skjer og vedvarer over tid. Gevinstoppfølging skal foregå frem til gevinstene er realisert Gevinstoppfølging må skje løpende i driftsmøter, fremfor noe eget på siden. Driftsmøter bør være fokuserte på status og avvikshåndtering. Det er viktig å fokusere på hvilke tiltak som skal iverksettes dersom resultatindikatorene ikke peker riktig vei.
Hvordan følge opp gevinster?
Mål resultatindikatorene iht. gevinstrealiseringsplanen. Utarbeid rapport for gevinstoppfølging i malen som følger. Gjennomgå rapporten i driftsmøter. Iverksett tiltak på bakgrunn av rapporten. Pass på at driftsmøtene er tiltaksfokuserte. STEG 1: Gå til arket "Gevinstoppfølging". Vurder overordnet status for gevinstrealisering. Velg et alternativ fra nedtrekksmenyen i cellen B7. Se kommentaren i cellen for veiledning. Forklar statusen kort i kolonnene H-X. STEG 2: Vurder status for forankring og opplæring. Velg et alternativ fra nedtrekksmenyen i cellene B13 og B15. Se kommentarene i cellene for veiledning. Forklar statusen kort i kolonnene H-X. | STEG 3: Vurder status per gevinst. Oppgi gevinst med resultatindikator i kolonnene A-G. Oppgi videre målverdi og løpende målinger i kolonnene H-T, og studer utviklingen over tid i kolonne U. Forklar status i kolonnene V-W. Oppgi gevinstansvarlig i kolonne X. Se eksempler i malen. STEG 4: Studer status per gevinst. Samsvarer observert trend med deres forventinger til gevinstutviklingen? Identifiser gevinster med manglende resultatoppnåelse. Oppgi disse gevinstene i kolonne A f.o.m. linje 43. Definer tiltak for å forbedre resultatoppnåelse for disse gevinstene i kolonnene E-V. Oppgi ansvarlig og frist per tiltak i kolonnene W og X. Se eksempler i malen.

## Gevinstoppfølging
Til forside
Gevinstoppfølging for eInnsyn | [13 empty] | Dato: | ____[DD.MM.ÅÅÅÅ]_____
OVERORDNET STATUS
[Beskriv status kort]
Status for gevinstrealisering: | Gul
|  | L | K | J
STATUS FORANKRING OG OPPLÆRING
[5 empty] | [Forklar status for forankring og opplæring] | [16 empty] | s
Status forankring: | Grønn
|  | L | K | J
Status opplæring: | Grønn
|  | L | K | J
STATUS PER GEVINST
Gevinst | Resultatindikator |  |  |  | Målverdi | Målinger | [11 empty] | Utvikling over tid | Status |  | Gevinstansvarlig
[6 empty] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato]
[Oppgi gevinst] | [Oppgi resultatindikator] |  |  |  | 100 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  | [Forklar status kort] |  | [Oppgi gevinstansvarlig]
EKSEMPLER:
Mindre tid forbrukt på innsynsbegjæringer | Antall innsynsbegjæringer mottatt for siste 12 måneder |  |  |  | 500 | 2000 | 2010 | 1900 | 1950 | 1859 | 1545 | 1400 | 1440 | 1267 | 1350 | 1100 |  |  | Antall innsynsbegjæringer er på vei ned, men målet er ikke nådd |  | Seksjonsleder
Virksomheten blir mer åpen mot publikum | Andel av saksdokumenter som fulltekstpubliseres |  |  |  | 50% | 1% | 2% | 4% | 4% | 7% | 10% | 10% | 10% | 11% |  |  |  |  | Sakte økende. Utvikling har stanset litt opp. |  | Seksjonsleder
| Andel av fulltekstpubliserte saksdokumenter som blir åpnet av publikum |  |  |  | 60% | 20% | 19% | 17% | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 13% |  |  |  |  | Andelen har sunket kraftig fordi flere saksdokumenter blir fulltekstpublisert, uten at flere blir åpnet. |  | Seksjonsleder
TILTAK FOR Å FORBEDRE RESULATOPPNÅELSE
Gevinst |  |  |  | Tiltak for å forbedre resultatoppnåelse | [15 empty] | Ansvarlig | Frist
[Oppgi gevinst] |  |  |  | [Oppgi tiltak] | [15 empty] | [Oppgi ansvarlig] | [Oppgi frist]
EKSEMPEL:
Virksomheten blir mer åpen |  |  |  | Lage overordnede retningslinjer for hvordan meroffentlighet praktiseres i virksomheten for å sikre at en større andel saksdokumenter fulltekstpubliseres | [15 empty] | Ola Nordmann | 2019-02-01
Note on B7: Grønt: - utviklingen i resultatindikatorene har vært positiv - tallene viser at gevinstene realiseres som planlagt Gult: - utviklingen har vært ganske bra, men ikke alle resultatindikatorer peker riktig vei - tallene tyder på at noen av gevinstene ikke realiseres som planlagt Rødt: - utviklingen i resultatindikatorene har vært ikke så bra - tallene tyder på at de fleste gevinstene ikke realiseres som planlagt
Note on B13: Grønt: - den nye løsningen er godt forankret på tvers av organisasjonen Gult: - noen sentrale interessenter har manglende eierskap til løsningen Rødt: - få interessenter har eierskap til løsningen
Note on B15: Grønt: - det er gjennomført grundig opplæring, og ansatte opplever at de har tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi, arbeidsprosesser, roller og ansvar Gult: - det er gjennomført en del opplæring, men ansatte opplever at de ikke har noe manglende kunnskap om ny teknologi, arbeidsprosesser, roller og ansvar Rødt: - det er gjennomført lite opplæring, og ansatte opplever at de har svært manglende kunnskap om ny teknologi, arbeidsprosesser, roller og ansvar

## Tis_måleindikatorer
Til forside
Tips til måleindikatorer
Måleindikatorer for mer effektiv forvaltning Gode måleindikatorer for effektivitet må vise om virksomheten får mindre arbeid eller gjør ting raskere. For å vite hvor mye tid som spares fra unngåtte innsynskrav bør dere vurdere hva som er gjennomsnittlig behandlingstid for ett innsynskrav. | Måleindikatorer for en mer åpen forvaltning Det kan oppleves krevende å måle hvor åpen virksomheten er. Gode måleindikatorer for åpenhet må belyse om innbyggere får mer innsyn i virksomhetens arbeid. Det er også viktig å tenke på når innbyggere får innsyn.
Forslag til måleindikator | Forslag til måleindikator
- Antall innsynskrav | - Andel saksdokumenter som fulltekstpubliseres
- Gjennomsnittlig behandlingstid for et innsynskrav | - Andel fulltekstpubliserte saksdokumenter som åpnes
- Tid brukt på å journalføre et dokument | - Tid brukt på å journalføre et dokument
- Antall saker som behandles av virksomheten | - Antall brukere som besøker virksomhetens postjournal
- Omdømmeundersøkelser blant innbyggere